## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ
Отчет об исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Торбеевского муниципального образования в Республике Мордовия за 2022 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |  |  | Причины отклонения от планового значения показателя | Оценка использования финансовых средств
|  |  | Наименование показателя, единица измерения, краткая характеристика мероприятия, планируемого к реализации | целевое значение показателя, ед. |  |  | Источники финансирования | Объем финансовых средств, запланированный по программе на 2022 год, тыс. рублей | Фактически освоенный объем финансирования программы за 2022 год, тыс. рублей | Степень соответствия запланированному уровню затрат, %
|  |  |  | целевое значение показателя 2022 год | фактическое значение показателя 2022 год
Цель: Развитие человеческого капитала и социальной сферы муниципального образования
Направление 1.1.Развитие образования
Задача 1.1.1. Обеспечение доступности качественного дошкольного, начального и общего образования
1.1.1.1 | Укрепление материально- технической базы(установка системы оповещения) МБОУ "Торбеевская средняя общеобразовательная школа № 1" | Управление по работе с учреждениями образования администрации Торбеевского муниципального района, МБОУ "Торбеевская средняя общеобразовательная школа № 1" | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях, чел. | 739 | 538 | 72.8 | всего: | 631.6 | 631.6 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 600 | 600 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 31.6 | 31.6 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
1.1.1.2. | Укрепление материально- технической базы(приобретение отопительного котла,дверей,приборов"Интеграл-БРО-4")МБОУ "Дракинская средняя общеобразовательная школа " | Управление по работе с учреждениями образования администрации Торбеевского муниципального района, МБОУ "Дракинская средняя общеобразовательная школа " | Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | 0 | 0 | 100 | всего: | 210.5 | 210.5 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 200 | 200 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 10.5 | 10.5 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
1.1.1.3 | Укрепление материально- технической базы(приобретение отопительного котла и оборудования к нему")МБОУ "Жуковская средняя общеобразовательная школа" | Управление по работе с учреждениями образования администрации Торбеевского муниципального района, МБОУ "Жуковская средняя общеобразовательная школа" | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 0 | 100 | 0 | всего: | 210.5 | 210.5 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 200 | 200 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 10.5 | 10.5 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
1.1.1.8. | [6 empty] | всего: |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
1.1.1.9. | [6 empty] | всего: |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
1.1.1.10. | [6 empty] | всего: |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
1.1.1.11. | [6 empty] | всего: |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
Направление 2.Развитие рынка труда, повышение доходов граждан
Задача 2.1.1. Развитие современного рынка труда, повышение доходов населения
2.1.1.1. | Проведение мероприятий с работодателями по трудоустройству подростков в свободное время | Управление по социальной работе, ОСЗН по Торбеевскому району | трудоустроено подростков, чел. | 86 | 54 | 62.7907 | всего: | 240 | 120.5 | 50.2083
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 240 | 120.5 | 50.2083
местный бюджет
внебюджетные средства
Направление 3.1.Развитие физической культуры и спорта
Задача 3.1.1. Создание условий для развития спорта и массовой физической культуры
3.1.1.1. | Проведение спортивных мероприятий, организация участия юных спортсменов во всероссийских, международных и республиканских мероприятиях | Управление по социальной работе, отдел по делам молодежи физкультуры и спорта | доля населения систематически занимающегося физкультурой и спортом | 42 | 49.5 | 117.8571 | всего: | 149 | 149 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 149 | 149 | 100
местный бюджет
внебюджетные средства
|  |  | Доля обучающихся,систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающися | 87.4 | 83.8 | 95.881 | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Направление 4.1.Развитие культуры
Задача 4.1.1. Создание благоприятных условий для удовлетворения культурных потребностей населения и обеспечения доступа к культурным ценностям
4.1.1.1. | Реконструкция здания МБУК " Торбеевский РДК" | Управление по социальной работе, отдел культуры администрации | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийномсостоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений | 58.8 | 58.8 | 100 | всего: | 26180.9 | 26074.4 | 99.5932
[7 empty] | федеральный бюджет | 22114.6 | 22114.6 | 100
[7 empty] | республиканский бюджет | 3600.1 | 3600.1 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 466.2 | 359.7 | 77.1557
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
Цель: 2.Экономическое развитие, повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности муниципального образования
Направление 2.1.1. Повышение экономической эффективности промышленного производства
Задача 2.1.1.Развитие промышленного комплекса района
2.1.1.1 | "Строительство завода переработки ЦТФ" ОАО "Мордовский племенной центр" | Экономическое управление, управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» | 114.6 | 110.6 | 96.6 | всего: | 408150 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства | 408150 | 0 | 0
2.1.1.2. | " ООО МПК "Атяшевский" "Строительство собственной газопоршневой электростанции" | Экономическое управление, управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ | Производительность труда в обрабатывающих производствах | 9997 | 11858 | 118.1 | всего: | 84354 | 84354 | 100
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
[7 empty] | внебюджетные средства | 84354 | 84354 | 100
2.1.1.3. | Замена труб системы парового котла ДЕ6,5-14Г. ООО «Молоко», | Экономическое управление, управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ | [7 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
[7 empty] | всего: | 4000 | 4000 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства | 4000 | 4000 | 100
2.1.1.4. | Модернизация автоматизации парового котла ДЕ 6,5-14Г. ООО «Молоко» | Экономическое управление, управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ |  |  |  |  | всего: | 2500 | 2500 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства | 2500 | 2500 | 100
2.1.1.1.4 |  | Экономическое управление, управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ |  |  |  |  | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Направление 2. Развитие агропромышленного комплекса
Задача 2.1.Увеличение объема производства продукции сельского хозяйства
2.2.1.1. | Производство зерна (в первоначально оприходованном весе) | Первый заместитель Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ | Производство зерна (в первоначально оприходованном весе), т | 62658 | 73624 | 117.5014 | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
2.2.1.2. | Производство скота и птицы на убой (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей) | Первый заместитель Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ | Производство скота и птицы на убой (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей), т | 271 | 309.7 | 114.2804 | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
2.2.1.3. | Производство молока (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей) | Первый заместитель Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ | Производство молока (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей), т | 6928 | 6847.4 | 98,8 %. Показатель выполнен на 98,8 % из-за прекращения деятельности КФХ «Кшеня» | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие
2.2.1.6. | Объемы приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями новой сельскохозяйственной техники (по льготной цене) от производителей сельскохозяйственной техники | Первый заместитель Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ | Объемы приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями новой сельскохозяйственной техники (по льготной цене) от производителей сельскохозяйственной техники, ед. | 1 | 0 | Показатель не выполнен из-за недостатка финансовых средств с/х товаропроизводителей для приобретения новой с/х техники (по льготной цене) от производителей с/х техники | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Направление 3.Повышение инвестиционной привлекательности
Задача 3.1. Формирование благоприятной инвестиционной среды
3.3.1.1. | Приобретение машин, оборудования и трансопортных средств ООО «МАПО «Торбеево» | Экономическое управление, управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, тыс. руб | 536015 | 1210598 | 225.8515 | всего: | 9000 | 48671 | 540.7889
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
[7 empty] | внебюджетные средства | 9000 | 48671 | 540.7889
3.3.1.2. | Затраты на формирование рабочего, продуктивного и племенного стада ООО «МАПО «Торбеево» | Экономическое управление, управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ | в т.ч. Объем инвестиций в основной капитал за счет внебюджетных источников, тыс. руб. | 525504 | 1146481 | 218.1679 | всего: | 24000 | 27618 | 115.075
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
[7 empty] | внебюджетные средства | 24000 | 27618 | 115.075
3.3.1.3 |  | Экономическое управление, управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ |  |  |  |  | всего: |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
Направление 4. Развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг.
Задача 4.1. Создание условий для продвижения на потребительский рынок качественных товаров, развитию бытовых услуг и услуг общественного питания
4.4.1.1. | Строительство и открытие нового магазина «Пятерочка». Ул. Больничная,70 ООО «Агроторг» | Экономическое управление | Объем оборота розничной торговли во всех каналах реализации, тыс. руб. | 2298738 | 2227808 | 96.9144 | всего: | 15000 | 15000 | 100
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
[7 empty] | внебюджетные средства | 15000 | 15000 | 100
4.4.1.2. | устройство навесов над продуктовыми прилавками на ярмарке выходного дня ООО "Торбеевское ТО" | Экономическое управление | оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя, руб. | 122457 | 109450 | 89.3783 | всего: | 250 | 0 | 0
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
[7 empty] | внебюджетные средства | 250 | 0 | 0
|  |  | Объем оборота общественного питания | 28200 | 18313.7 | 64.9422 | всего: |  |  | #DIV/0!
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
4.4.1.4. | [6 empty] | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
4.4.1.5 | [6 empty] | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
4.4.1.6. |  | Экономическое управление |  |  |  |  | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
4.4.1.7. |  | Экономическое управление |  |  |  |  | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
4.4.1.8. |  | Экономическое управление |  |  |  |  | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
4.4.1.9. |  | Экономическое управление |  |  |  |  | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Направление 5..Повышение уровня обеспеченности и доступности жилья для населения района, развитие жилищной сферы и достижение безопасных и комфортных условий проживания в нем
Задача 5.1. Развитие строительства
5.5.1.1. | Строительство водопровода в массиве новостроящихся улиц Южная, Трудовая, Мокшанская, Производственная, Рябиновая | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | км. | 11.01 | 0 | отсутствие финансирования | всего: | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | федеральный бюджет |  | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | #DIV/0!
5.5.1.2. | Строительство водопровода в массиве новостроящихся улиц Солнечная, Восточная рп Торбеево | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | км. | 3.75 | 0 | отсутствие финансирования | всего: | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
5.5.1.3. | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | кв.м | 72 | 78 | 108.3333 | всего: | 9502.4 | 9502.4 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 8771.2 | 8771.2 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 95 | 95 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства | 636.2 | 636.2 | 100
5.5.1.4. | Капитальный ремонт многоквартирных домов | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | шт. | 7 | 8 | 114.2857 | всего: | 11500 | 11450 | 99.5652
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства | 11500 | 11450 | 99.5652
5.5.1.5. | Строительство МКД для переселения граждан из ветхих и аварийных домов | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | кв. м | 714.1 | 800.1 | 112.0431 | всего: | 44769.8 | 44769.8 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 805.9 | 805.9 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 89.5 | 89.5 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства | 43874.4 | 43874.4 | 100
5.5.1.6. | Обеспечение жильем детей-сирот | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | шт. | 2 | 2 | 100 | всего: | 3016 | 3016 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 3016 | 3016 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
Направление 6. Развитие транспортной инфраструктуры
Задача 6.1.Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования
6.6.1.1. | Капитальный ремонт дороги рп. Торбеево -с. Дракино(3 этап) | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | км. | 0.6 | 0.6 | 100 | всего: | 7600 | 7800 | 102.6316
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 7524 | 7722 | 102.6316
[7 empty] | местный бюджет | 76 | 78 | 102.6316
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
6.6.1.2. | Текущий ремонт автомобильных дорог рп. Торбеево ул. Водная, Богдана Хмельницкого, Рабочая, Советская, подъезд к мкр. -2 | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | км. | 4 | 4.2 | 105 | всего: | 28670.3 | 28670.3 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 28383.6 | 28383.6 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 286.7 | 286.7 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
6.6.1.3. | Капитальный ремонт автомобильных дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» (автодороги г. Рузаевка - г. Ковылкино - р. п. Торбеево и р. п. Торбеево - с. Виндрей) | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | км. | 10.85 | 10.85 | 100 | всего: | 193873.7 | 193873.7 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 193873.7 | 193873.7 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
Направление 7.Развитие жилищно-коммунальной сферы
Задача 7.1.Повышение качества услуг, оказываемых населению
7.7.1.1. | Текущий ремонт водопроводных сетей по ул. Водная, Сельхозтехника рп. Торбеево | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | км | 1.6 | 1.6 | 100 | всего: | 1804.2 | 1804.2 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 1804.2 | 1804.2 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
7.7.1.2. | Текущий ремонт здания котельной по ул. 3-й мкр. рп. Торбеево | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | шт. | 1 | 1 | 100 | всего: | 3251.1 | 3251.1 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 3251.1 | 3251.1 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
Направление 8. Благоустройство территории
Задача 8.1. Благоустройство населенных пунктов для безопасного и комфортного проживания населения
8.8.1.1. | Национальный проект «Формирование комфортной городской среды» - благоустройство набережной центрального пруда по ул. Советская в р.п. Торбеево | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | ед | 1 | 1 | 100 | всего: | 15163.3 | 15163.3 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет |  | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 15011.67 | 15011.67 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 151.63 | 151.63 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
8.8.1.2. | Строительство водоочистной станции в рп. Торбеево (очистка от фтора) | Администрация Торбеевского городского поселения | ед | 1 |  | готовится проект, строительство на 2024 год | всего: | 0 | 0 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет |  | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | 100
Цель: Основные направления повышения эффективности муниципального управления
Направление 9. Рост доходного потенциала
Задача 9.1.Повышение эффективности управления муниципальными финансами
9.9.1.1. | Совершенствование бюджетного процесса, процедуры составления и организации исполнения бюджета торбеевского муниципального района | Финансовое управление администрации | Удельный вес расходов бюджета Торбеевского муниципального района Республики Мордовия формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Торбеевского муниципального района, % | 86 | 92 | 106.9767 | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
9.9.1.2. | Совершенствование бюджетного планирования | Финансовое управление администрации | Отклонение исполнения бюджета Торбеевского муниципального района по доходам к утвержденному уровню | 7 | 0 | 100 | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
9.9.1.3. | Своевременное обслуживание долговых обязательств в Торбеевском муниципальном районе по бюджетным кредитам перед республиканским бюджетом | Финансовое управление администрации | Обслуживание муниципального долга, тыс. руб. | 91.5 | 91.5 | 100 | всего: | 91.5 | 91.5 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 91.5 | 91.5 | 100
внебюджетные средства
Направление 10. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления
Задача 10.1.Развитие информационного потенциала
10.10.1.1 | Приобретение технических средств и програмного обеспечения в органах местного с амоуправления Торбеевского муниципального района для внедрения межведомственного электронного документооборота | Финансовое управление администрации, отдел информатизации администрации | ед. | 1 | 2 | 200 | всего: | 100 | 110 | 110
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 100 | 110 | 110
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
10.10.1.2 | Приобретение лицензионного программного обеспеения и регулярное обновление | Финансовое управление администрации, отдел информатизации администрации | ед. | 2 | 1 | 50 | всего: | 180 | 90 | 50
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 180 | 90 | 50
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
10.10.1.3 | Приобретение локальных вычислительных сетей(оснащение рабочими станциямию серверами и оргтехникой, системным и прикладным обеспечением, средствами автоматизации | Финансовое управление администрации, отдел информатизации администрации | ед. | 1 | 2 | 200 | всего: | 300 | 175 | 58.3333
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 300 | 175 | 58.3333
внебюджетные средства
Итого общее количество выполненных мероприятий, единиц |  | из 45 показателей: 9- выполнены, 31- выполнены на 100 и больше %, 5- выполнены частично | Общая степень достижения целевых показателей, % |  | 50.9 |  | Общая степень соответствия запланированному уровню затрат
[7 empty] | всего: | 894238.3 | 529096.3 | 59.1673
[7 empty] | федеральный бюджет | 22114.6 | 22114.6 | 100
[7 empty] | республиканский бюджет | 265426.27 | 265504.77 | 100.0296
[7 empty] | местный бюджет | 3682.83 | 3373.33 | 91.5961
[7 empty] | внебюджетные средства | 603014.6 | 238103.6 | 39.4855
Note on C138: Сергушкина:
Note on C143: Сергушкина:
Note on C148: Сергушкина:
Note on C155: Сергушкина:
Note on C160: Сергушкина:
Note on C165: Сергушкина:
Note on C170: Сергушкина:
Note on C175: Сергушкина:
Note on C180: Сергушкина:
Note on C185: Сергушкина:
Note on C190: Сергушкина:
Note on C195: Сергушкина: