АДМИНИСТРАЦИЯ

ТОРБЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2023 Г. № 429

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ ДЛЯ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ТОРБЕЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

В соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона  
от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее – Федеральный закон №189-ФЗ), пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 13 части 4 статьи 28 Устава Торбеевского муниципального района Республики Мордовия, администрация Торбеевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать оказание муниципальных услуг в социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей на территории Торбеевского района Республики Мордовия в соответствии с положениями Федерального закона №189-ФЗ.

2. Установить, что применение предусмотренных статьей 9 Федерального закона №189-ФЗ способов отбора исполнителей услуг осуществляется в отношении направления деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» в соответствии с порядком формирования муниципальных социальных заказов на оказание муниципальных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления. Торбеевского муниципального района утверждаемым администрацией Торбеевского муниципального района.

3. Утвердить:

План апробации механизмов организации оказания

муниципальных услуг в социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей на территории Торбеевского муниципального района согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

Таблицу показателей эффективности реализации мероприятий, проводимых в рамках апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей на территории Торбеевского муниципального района согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

Состав рабочей группы по организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей в соответствии с Федеральным законом №189-ФЗ на территории Торбеевского муниципального района согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. В целях определения порядка информационного обеспечения организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей на территории Торбеевского муниципального района:

1. установить, что перечень документов, обмен которыми между уполномоченными органами, потребителями услуг, исполнителями услуг, участниками отбора исполнителей услуг, иными юридическими и физическими лицами в отношении муниципальных услуг в социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей осуществляется в форме электронных документов, определяется муниципальными правовыми актами администрации Торбеевского муниципального районапринятыми в целях внедрения на территории Торбеевского муниципального района. Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования;
2. определить информационные системы, используемые в целях организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере:

государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»;

федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

автоматизированная информационная система "Персонифицированное финансирование дополнительного образования";

Единая автоматизированная информационная система сбора и анализа данных по учреждениям, программам, мероприятиям дополнительного образования и основным статистическим показателям охвата детей дополнительным образованием в регионах (ЕИАС ДО).

5. Информация и документы, формирование которых предусмотрено Федеральным законом №189-ФЗ, подлежат размещению на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в порядке, определенном приказом Минфина России от 28.12.2016 № 243н.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Вестник Торбеевского муниципального района» и подлежит размещению на сайте администрации Торбеевского муниципального района Республики Мордовия по адресу: [https://torbeevo.gosuslugi.ru](https://torbeevo.gosuslugi.ru/).

Главы Торбеевского

муниципального района

С.Ф. Шичкин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации

Торбеевского муниципального района

От 22.06.2023 г. № 429

ПЛАН АПРОБАЦИИ МЕХАНИЗМОВ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ ДЛЯ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ТОРБЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 13.07.2020 ГОДА №189-ФЗ «О ГОСУДАРСТВЕННОМ (МУНИЦИПАЛЬНОМ) СОЦИАЛЬНОМ ЗАКАЗЕ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ» (ДАЛЕЕ – ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН №189-ФЗ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Ожидаемый результат |
|  | Утверждение порядка формирования муниципальных социальных заказов на оказание муниципальных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления Торбеевского муниципального района, формы и сроков формирования отчета об исполнении муниципальных социальных заказов на оказание муниципальных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления Торбеевского муниципального района | Администрация Торбеевского муниципального района | май 2023 года | порядок утвержден, форма и сроки формирования отчета утверждены |
|  | Утверждение и размещение муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере | Администрация Торбеевского муниципального района | до 1 июня 2023 года | муниципальный социальный заказ утвержден и размещен |
|  | Утверждение Положения о персонифицированном дополнительном образования детей в Торбеевского муниципального района (либо внесение изменений) | Администрация Торбеевского муниципального района | май- июнь 2023 года | положение утверждено |
|  | Утверждение требований к условиям и порядку оказания муниципальных услуг в социальной сфере | Администрация Торбеевского муниципального района | май-июнь 2023 года | требования утверждены |
|  | Внесение изменений в решение о бюджете (сводную бюджетную роспись) Торбеевского муниципального района для целей реализации положений Федерального закона №189-ФЗ по оказанию муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом | Администрация Торбеевского муниципального района | май-июнь 2023 года | изменения внесены |
|  | Внесение изменений в муниципальную программу Торбеевского муниципального района **«**Развитие образования**»** для целей реализации положений 189-ФЗ по оказанию муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом | Администрация Торбеевского муниципального района | май-июнь  2023 года | изменения внесены |
|  | Утверждение Программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Администрации Торбеевском муниципальном районе (либо внесение изменений) | Администрация Торбеевского муниципального района | май-июнь  2023 года | программа персонифицированного финансирования утверждена |
|  | Утверждение Порядка определения нормативных затрат для целей оказания муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с частью 9 статьи 7 Федерального закона №189-ФЗ | Администрация Торбеевского муниципального района | май-июнь  2023 года | порядок утвержден |
|  | Утверждение Порядка предоставления субсидий на оказание муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом | Администрация Торбеевского муниципального района | май-июнь 2023 года | порядок утвержден |
|  | Утверждение порядка заключения в электронной форме Соглашения, заключаемого по результатам отбора исполнителя услуг в целях исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере | Администрация Торбеевского муниципального района | май-июнь 2023 года | порядок утвержден |
|  | Утверждение изменений в муниципальный социальный заказ для целей оказания муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом | Администрация Торбеевского муниципального района | май-август 2023 года | изменения внесены |
|  | Внесение изменений в муниципальные задания и заключение соглашений о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания с муниципальными учреждениями в соответствии с социальным сертификатом | Администрация Торбеевского муниципального района | май-август 2023 года, ежегодно | изменения внесены, соглашения заключены |
|  | Заключение соглашений о предоставлении субсидий исполнителям услуг в соответствии с социальным сертификатом, не являющимся муниципальными учреждениями Торбеевского муниципального района | Администрация Торбеевского муниципального района | август 2023 года, ежегодно | соглашения заключены |
|  | Реализация организационных и информационных мероприятий, направленных на подготовку заинтересованной общественности (потребителей услуг, исполнителей услуг) к реализации положений Федерального закона №189-ФЗ с 1 сентября 2023 года, включая проведение информационной кампании. | Администрация Торбеевского муниципального района | март-сентябрь 2023 года | организационные и информационные мероприятия проведены |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации

Торбеевского муниципального района

От 22.06.2023 г. № 429

ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ В РАМКАХ АПРОБАЦИИ МЕХАНИЗМОВ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ ДЛЯ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ТОРБЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель | Тип индикатора | Индикатор | Базовая величина[[1]](#footnote-2) | Целевой ориентир2 | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Улучшение условий для оказания муниципальных услуг некоммерческими организациями | Процесс | Общее количество некоммерческих организаций, оказывающих государственные услуги в отраслях социальной сферы3, которым предоставляется государственная поддержка  (в том числе обучение, налоговые льготы и т.п.), единиц | значение: \*  год: 2023 | значение: \*  год: 2024 | Администрация Торбеевского муниципального района |
| Промежуточный результат | Общее количество некоммерческих организаций, оказывающих государственные услуги в социальной сфере, единиц | значение: \*  год: 2023 | значение: \*  год: 2024 | Администрация Торбеевского муниципального района |
| Итоговый результат | Количество некоммерческих организаций, оказывающих государственные услуги в социальной сфере, выбранные для апробации механизмов организации оказания государственных услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным законом № 189-ФЗ (далее – апробация), единиц | значение: \*  год: 2023 | значение: \*  год: 2024 | Администрация Торбеевского муниципального района |
| из них количество некоммерческих организаций, которым предоставляется государственная поддержка (в том числе обучение, налоговые льготы и т.п.), единиц | значение: \*  год: 2023 | значение: \*  год: 2024 | Администрация Торбеевского муниципального района |
| 2. | Усиление конкуренции при выборе негосударственных исполнителей услуг | Процесс | Уточнение/доработка актов администрации Торбеевского муниципального района с учетом механизмов, предусмотренных Федеральным законом  № 189-ФЗ | значение: \*  год: 2023 | значение: \*  год: 2024 | Администрация Торбеевского муниципального района |
| Промежуточный результат | Количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, участвовавших в процедурах отбора исполнителей государственных услуг в социальной сфере (далее – исполнитель услуг) в целях оказания государственных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации | значение: \*  год: 2023 | значение: \*  год: 2024 | Администрация Торбеевского муниципального района |
| из них количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, включенных в реестр исполнителей государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом, выбранных для апробации | значение: \*  год: 2023 | значение: \*  год: 2024 | Администрация Торбеевского муниципального района |
| Итоговый результат | Доля юридических лиц, не являющихся государственными учреждениями, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, имеющих высокий уровень потенциала для конкуренции с государственными учреждениями при отборе исполнителей услуг в целях оказания государственных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации в общем объеме организаций, оказывающих указанные услуги | значение: \*  год: 2023 | значение: \*  год: 2024 | Администрация Торбеевского муниципального района |
| 3. | Увеличение охвата услугами/доступа к услугам | Процесс | Информационная кампания для потребителей государственных услуг в социальной сфере (далее – потребитель услуг) и исполнителей услуг | значение: \*  год: 2023 | значение: \*  год: 2024 | Администрация Торбеевского муниципального района |
| Промежуточный результат | Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, оказывающих государственные услуги в социальной сфере, выбранных для апробации, единиц | значение: \*  год: 2023 | значение: \*  год: 2024 | Администрация Торбеевского муниципального района |
| из них количество юридических лиц, не являющихся государственными учреждениями, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, единиц | значение: \*  год: 2023 | значение: \*  год: 2024 | Администрация Торбеевского муниципального района |
| Итоговый результат | Общее количество потребителей государственных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации, человек | значение: \*  год: 2023 | значение: \*  год: 2024 | Администрация Торбеевского муниципального района |
| Количество потребителей услуг, получивших государственную услугу в социальной сфере, выбранную для апробации, у исполнителей услуг, не являющихся государственными учреждениями, человек | значение: \*  год: 2023 | значение: \*  год: 2024 | Администрация Торбеевского муниципального района |
| 4. | Повышение качества оказанных услуг | Процесс | Определение стандартов (порядков) оказания государственных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации, и минимальных требований к качеству их оказания | значение: \*  год: 2023 | значение: \*  год: 2024 | Администрация Торбеевского муниципального района |
| Процесс | Создание системы мониторинга и оценки  (в т.ч. информационной системы при наличии возможности) качества оказания государственных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации | значение: \*  год: 2023 | значение: \*  год: 2024 | Администрация Торбеевского муниципального района |
| Процесс | Наличие в органе власти субъекта Российской Федерации, осуществляющем регулирование оказания государственных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации, структурного подразделения, осуществляющего мониторинг оказания таких услуг в соответствии со стандартом (порядком) их оказания  (далее – структурное подразделение), а также перечня мероприятий по проведению указанного мониторинга и показателей реализации таких мероприятий (далее – чек-лист) | значение: \*  год: 2023 | значение: \*  год: 2024 | Администрация Торбеевского муниципального района |
| Промежуточный результат | Количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, оказывающих государственные услуги в социальной сфере, выбранные для апробации, проводящих мониторинг оказания таких услуг в соответствии со стандартом (порядком) оказания государственных услуг в социальной сфере, единиц | значение: \*  год: 2023 | значение: \*  год: 2024 | Администрация Торбеевского муниципального района |
| Итоговый результат | Доля соответствия показателей, определенных в рамках мероприятий по проведению мониторинга оказания государственных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации, показателям, включенным в чек-лист, определенная в ходе указанного мониторинга, проводимого структурным подразделением, процент | значение: \*  год: 2023 | значение: \*  год: 2024 | Администрация Торбеевского муниципального района |
| 5. | Рост удовлетворенности граждан оказанием муниципальных услуг в социальной сфере | Процесс | Создание механизмов обратной связи исполнителей услуг с потребителями услуг, которым указанные исполнители услуг оказали государственные услуги в социальной сфере, выбранные для апробации | значение: \*  год: 2023 | значение: \*  год: 2024 | Администрация Торбеевского муниципального района |
| Промежуточный результат | Количество исполнителей услуг, оказывающих государственные услуги в социальной сфере, выбранные для апробации, проводящих мониторинг удовлетворенности потребителей услуг, которым указанные исполнители оказали государственные услуги в социальной сфере, выбранные для апробации, качеством оказанных услуг | значение: \*  год: 2023 | значение: \*  год: 2024 | Администрация Торбеевского муниципального района |
| Итоговый результат | Процент потребителей услуг, удовлетворенных качеством государственных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации, оказанных исполнителями услуг, от общего числа потребителей услуг, определенный по результатам мониторинга удовлетворенности потребителей услуг | значение: \*  год: 2023 | значение: \*  год: 2024 | Администрация Торбеевского муниципального района |

\* Определение значений показателей эффективности (базовых величин и целевых ориентиров) организации оказания государственных услуг в социальной сфере на территории Торбеевского муниципального района в соответствии с Федеральным законом № 189-ФЗ (базовых величин и целевых ориентиров) осуществляется в соответствии с результатами социологического исследования, проведенного по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации, в срок до 1 октября 2023 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению администрации

Торбеевского муниципального района района

от 22.06.2023 г. № 429

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ ДЛЯ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ТОРБЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество | Должность |
| Киреев Николай Николаевич | заместитель главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по социальной работе администрации Торбеевского муниципального района Республики Мордовия, председатель рабочей группы. |
| Половникова Елена Ивановна | начальник управления по работе с учреждениями образования администрации Торбеевского муниципального района, заместитель председателя рабочей группы. |
| Курзаева Наталья Александровна | главный специалист управления по работе с учреждениями образования администрации Торбеевского муниципального района |
| Кашайкин Владимир Иванович | заместитель начальника управления по социальной работе, заведующий отделом по делам молодежи, физкультуры и спорту администрации Торбеевского муниципального района Республики Мордовия. |
| Рузаева Татьяна Викторовна | начальник управления финансов Торбеевского муниципального района. |
| Ванюшкина Светлана Анатольевна | директор МБУ ДО «Дом творчества» Торбеевского муниципального района республики Мордовия. |
| Карев Константин Владимирович | Директор МБУ ДО «ДЮСШ» Торбеевского муниципального района Республики Мордовия. |

1. Значение базовой величины рекомендуется определять по первому году формирования государственного социального заказа. [↑](#footnote-ref-2)